## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Samuel

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation	Samuel	Terminé	3,75	3,75	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab		Terminé	1	0,5
	Création du gitignore		A faire	0,25	0
	Installer l'IDE Visual Studio Code		Terminé	0,25	0,25
	Lier le projet à gitlab		Terminé	0,25	0,25
	Lire la documentation		Terminé	1	1
	Chiffrer le projet		En cours	1	1

1	1001 – Créer la partie HTML	Samuel		9	9	5	0	0	0
	Créer le formulaire		Terminé		1
	Créer la zone pour le memory		Terminé		1	1
	Créer les liens vers les différentes pages		Terminé		1	1
	Créer page Accueil		Terminé		1		1
	Créer page inscription		A Tester			2
	Créer page Compte		A faire
	Créer page Jeu		Terminé
	1010 - Créer le CSS	Samuel		10	10	10	7	5	0
	Créer le CSS pour la partie accueil		Terminé			2		1
	Créer le CSS pour la partie formulaire		Terminé			1	1
	Créer le CSS pour la partie memory		Terminé				1
			Terminé
	1020 - Créer le JS	Samuel		10	10	10	10	6	0
	Créer le js pour la partie formulaire		En cours				1	3
	Créer le js pour la partie memory		Terminé				3	3	4

	1030 - Préparer la soutenance	Samuel		2	0	0	0	0	2
			Terminé					2

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			34,75	39,75	32	24	18	8
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération